## 역할분담
팀명 | WAS
PM | 김희원
PL | 이건우,김시성
조원 | 유종남,정희연
클래스 설계 : 김시성
DB설계 : 유종남, 이건우
화면 설계 : 김희원, 정희연

## 일정
2019년 8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 프로젝트 아이템 선정 회의 | 역할분담, 팀이름, 아이템 선정
프로젝트 회의
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1차목표: 로그인, 사원등록, 생산등록
| 전체 화면 구상 로그인 화면 구상 | 1차 기능 목표 결정 회의 | DB: 테이블&컬럼 설계/기능정의서 작성(테이블,컬럼명) | 테이블생성/프로시져생성(로그인) | 메인화면 구상/DB설계
|  |  | View: Bootstrap 스터디 | VIEW: 화면틀 구상
GIT 스터디 및 생성
| 프로젝트 회의 |  | 1차 목표 : 로그인/사원등록/생산등록(그에 따른 DB/View)
2019년 9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 테이블추가, 로그인 화면 구현 |  |  |  | 메인 화면 틀 구현 완성
화면구성 업무분기
1차 목표 : 로그인/사원등록/생산등록(그에 따른 DB/View)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현 |  |  |  | 추석연휴 | 1차 목표 달성, 개선점 피드백 회의/ 2차 목표 설정
| 1차 목표 : 로그인/사원등록/생산등록(그에 따른 DB/View) |  |  |  |  | 1차 목표 달성 회의
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 2차 목표 회의 |  | 2차 목표: 기능구현
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20
28 | 29 | 30
2019년 10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31
2019년 11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5
발표
대망의 발표

## 기능정의서
테이블명 | 사원 | emp |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 사원관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 사원명 | emp_name | varchar2(30) | Y
3 | 주민번호 | resident_no | varchar2(20) | Y
4 | 전화번호 | emp_hp | varchar2(20) | Y
5 | 주소 | emp_addr | varchar2(100) | Y
6 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | FK
7 | 직급코드 | rank_code | number(2) | Y | FK
8 | 입사날짜 | emp_indate | varchar2(20) | Y
9 | 퇴사날짜 | emp_outdate | varchar2(20) | N
테이블명 | 부서 | dept |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 부서관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 부서명 | dept_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 직급 | rank |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 직급관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 직급코드 | rank_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 직급명 | rank_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 재고관리 | inventory |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 재고관리정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | inven_no | number(4) | Y | PK
2 | 재고코드 | ivgroup_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 수량 | inven_count | number(5) | N
4 | 구입가격 | buy_price | varchar2(20) | N
5 | 구매일 | buy_date | varchar2(20) | N |  |  | 이유 : 현재 재고 수량을 구하기 위해 구매일과 소모일을 null로 설정
6 | 소모일 | use_date | varchar2(20) | N
7 | 등록일 | inven_regdate | varchar2(20) | Y
8 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | FK
테이블명 | 재고종류 | invengroup |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 재고종류정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 재고코드 | ivgroup_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 재고품명 | ivgroup_name | varchar2(50) | Y
테이블명 | 생산관리 | product |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 생산관리정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | pd_no | number(4) | Y | PK
2 | 어종코드 | fish_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 무게 | pd_weight | number(7.3) | Y
4 | 등록일 | pd_regdate | varchar2(20) | Y
5 | 어선코드 | ship_code | varchar2(10) | Y | FK
테이블명 | 어선정보 | shipinfo |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 어선정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 어선코드 | ship_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 어선명 | ship_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 생산품종류 | fishtype |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 생산종류정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 어종코드 | fish_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 어종명 | fish_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 배송관리 | delivery |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 배송관리정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | deli_no | number(4) | Y | PK
2 | 거래처코드 | cus_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 출발시간 | deli_start | varchar2(20) | Y
4 | 완료시간 | deli_end | varchar2(20) | N
테이블명 | 거래처 | customer |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 거래처정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 거래처코드 | cus_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 거래처명 | cus_name | varchar2(50) | Y
3 | 주소 | cus_addr | varchar2(100) | Y
4 | 전화번호 | cus_hp | varchar2(20) | Y
5 | 담당자 | cus_man | varchar2(30) | Y
6 | 담당자E-Mail | cus_email | varchar2(50) | Y
7 | 사업자번호 | business_no | varchar2(20) | Y
테이블명 | 급여 | salary |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 급여관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | sal_no | number(4) | Y | PK | 0
2 | 기본급 | sal_pay | number(8) | Y |  | 0 | 다른것들이 전부 월단위 이기때문에 변경
3 | 성과급 | sal_bonus | number(7) | N |  | 0
4 | 식비 | sal_food | number(6) | N |  | 0
5 | 통신비 | sal_tel | number(6) | N |  | 0
6 | 생명수당 | sal_life | number(9) | N |  | 0
7 | 초과수당 | sal_over | number(9) | N |  | 0
8 | 직책수당 | sal_job | number(7) | N |  | 0
9 | 주휴수당 | sal_rest | number(6) | N |  | 0
10 | 기타지급 | sal_etc | number(7) | N |  | 0
11 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | FK
12 | 지급월 | sal_date | varchar2(20) | Y
13 | 등록일 | sal_regdate | varchar2(20) | Y
테이블명 | 매출 | sales |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 매출관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | sales_no | number(4) | Y | PK
2 | 어종코드 | fish_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 판매무게 | sales_weight | number(7.3) | Y
4 | 등록일 | sales_regdate | varchar2(20) | Y
5 | 거래처코드 | cus_code | varchar2(10) | Y | FK
6 | 매출액 | sales_total | number(10) | Y
7 | 판매날짜 | sales_date | varchar2(20) | Y
8 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | FK
테이블명 | 사원상태 | empstatus |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 상태관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | status_no | number(4) | Y | PK
2 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | FK
4 | 상태코드 | status_code | varchar2(10) | Y | FK
5 | 시작날짜 | status_start | varchar2(20) | Y
6 | 종료날짜 | status_end | varchar2(20) | N
테이블명 | 상태명 | statusname |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 상태관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 상태코드 | status_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 상태명 | status_name | varchar2(10) | Y

## 아이템
1차목표: 로그인, 사원등록, 생산등록
공통 | 로그인
메인화면
영업 총괄팀 | 유통거리처 관리. (insert, select, update, delete)
매출매입관리(insert, select, update, delete)
구매관리부 | 비품 소모품 관리(insert, select, update, delete)
인사관리부 | 사원등록(insert, select, update, delete)
출퇴근(insert, select, update, delete)
배송관리부 | 경비(insert, select, update, delete)- 보통 insert 하지만 수정해야할 수도 있으니까.
주소, 물량확인(select)
생산부 | 생산량(insert, select, update, delete)- 보통 insert 하지만 수정해야할 수도 있으니까.
필요한 비품신청(insert, select, update, delete)- 보통 insert 하지만 수정해야할 수도 있으니까.
출퇴근(insert, select, update, delete)
휴가신청(insert)
급여명세서 조회(select)
근무일정표(select)
온라인급여조회시스템
급여명세서 출력
근태내역 조회
연차 사용여부 조회
휴가잔여일수
그룹웨어(게시판)
특정부서직원들에게만 공유 가능
읽은 사람 알수 있는 용도
전자결재
일정관리
어선운행일지
주문관리
주문서
미판매현황
주문수향
발주서
품목관리
품목코드
품목별 판매내역
어획내역
재고수량

## 일지
2019-08-26 | 26일 팀내에 pm, pl 역할 분담을 확실히 했다. 서로 생각하는 역할이 다르다면 갈등이 발생할 수 있기때문에, 이를 방지하기 위해서 팀원들과 이야기를 나눈 후 정리하였다.
2019-08-26 | 26일 사용할 DB테이블에 대해서 회의를 나눴다.
2019-08-27 | ERP내에서 사용할 메뉴 회의. 1차 목표: 로그인, 사원등록, 생산등록.(+ DB테이블컬럼명 정의/Git)
08월 28일 | Bootstrap 스터디, Git사용법 스터디, 테이블생성, 로그인 프로시져생성
09월 02일 | 테이블추가, 로그인 화면 구현
09월 03일 | 로그인프로시져, 회원가입프로시져 수정. 테이블(어선상태/입출항)추가
09월 04일 | 급여/어선입출항 프로시져 생성, 구체적인 메인화면 구현, 로고 이미지 생성
09월 05일 | 메인화면 메뉴 구현, 테이블 기능서 작성, 생산품등록 페이지 구현
09월 06일 | 메인화면 틀 구현 완료, 사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현 시작
09월 09일 | 사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현

## GIT
git 명령어
====================================================================================================
git remote | 현재 프로젝트에 등록된 리모트 저장소를 확인 하는 명령어.
-v | git remote -v ==> 이 명령어를 추가하면 단축이름과 URL을 함께 볼 수 있다.
add | git remote add ==> [단축이름] [리모트 저장소 URL] 리모트 저장소 추가 명령어.
=============================================================================================================
git fetch | 리모트 저장소에 있는 파일들을 가져오기(동기화) *단 merge하지 않음.*
git pull | git pull은 자동으로 git fetch와 git merge 둘다 해버리는 명령어.
git push | 리모트 저장소에 업로드 할 때 쓰는 명령어.
====================================================================================================
git branch | git branch [생성하려는 브랜치 명] [이 브랜치의 기원 (=즉 master같은 기본뿌리)]
-D | git branch -D (브랜치명) ==> 삭제하고자 하는 브랜치를 삭제할 때 쓰는 명령어.
-v | git branch -v ==> 현재 등록되어있는 브랜치들의 목록을 볼 수 있다.
-M | git branch -m[기존 바꾸려하는 브랜치명] [새로 바꿀 브랜치명] ==> 브랜치명을 변경할 때 쓰는 명령어.
--merged | git branch --merged ==> 이미 merge 한 브랜치 목록 들을 볼 수 있다.
--no-merged | git branch --no-merged ==> 반대로 아직 merge 하지 않은 브랜치 목록 을 볼 수 있다.
git checkout | git checkout(바꿀 브랜치) ==> 처음 기본은 브랜치가 master로 잡혀있다 그래서 git에게 master 말고 이거 쓸거야~ 하고 알려주는 명령어이다.
-b | git checkout -b (브랜치명) ==> 브랜치생성과 CHECKOUT을 동시해 해주는 명령어.
=============================================================================================================
브랜치 간에 병합(merge)하는 방법을 알아보자.
git merge | git merge(브랜치명) ==> 현재 브랜치에서 병합할 브랜치명을 저 괄호안에 넣으면 됨.
--squash | git merge --squash (브랜치명) ==> 병합할때 merge하려는 브랜치의 모든 이력을 하나의 커밋으로 퉁쳐버림.(내역을 남길 필요 없을 때 사용)
git cherry-pick | git cherry-pick (커밋명) ==> 특정 커밋만 병합한다.
===================================================================================================
병합하는 도중 충돌 하여 취소 되었을 때.(master가 본인꺼일 때 쓰는 것을 지향함. 즉 원격 저장소를 다 각자 따로 쓸 때)
git reset --hard HEAD ==> 충돌나기전으로 돌리는 명령어.
병합하고나서 다시 병합전으로 돌리고 싶을 때.(reset은 기본적으로 master를 여럿이서 쓸 때에선 지양해야함.)
git reset --hard ORIG_HEAD ==> ORIG_HEAD는 병합 이전의 커밋을 참조하고 있다.
충돌방지 하는법.
병합(merge)하기 전에 master의 최신 commit상태와 현재 브랜치에서 받아온 commit과의 이력을 먼저 확인한다.
master에서는 commit을 하지 않는다. 즉 master는 보관함역할
==========================================================================================================
브랜치를 push하기 전 master 브랜치에 변경이 있다면 현재브랜치를 rebase를 해주면 현재 브랜치에 master 브랜치의 변경 된 커밋상태를 받아온다.
get checkout (현재브랜치명)
git rebase master
어려워 아직…..
=========================================================================================================
총합 흐름도.
예) 맨처음 master에서 모든 브랜치들이 공유해야할 전체설정만 한 상태의 프로젝트를 commit한다.
각자 remote origin을 생성하고 master로 부터 git pull origin master 를 하여 받는다. 그후 브랜치를 생성하여 작업을 한다.
작업을 하다가 master에 올리고싶다….. 어떻게 진행해야할까??
(master 브랜치의 최신 commit 상태와 현재 나의 브랜치가 master에서 땡겨온 master 브랜치의 버전이 일치한지 먼저 체크한다)
git checkout (나의 브랜치명)
(현재 branch가 이미 자신의브랜치일땐 생략)
git commit -a -m '메세지작성란'
-일치했을경우.-
git checkout master
git merge (나의 브랜치명)
git push origin master ==> 실질적으로 여기서 원격 저장소에 밀어넣는다.
merge가 완료되고나서 잊지말고 checkout (나의브랜치명) 을 꼭 하자!!!!!
-일치하지 않을경우.-
git rebase master
(이때 현재 브랜치에 master의 최신 commit이 업데이트 일어난다 .[충돌발생확률이 높다.] )
-충돌하였을경우-
충돌한 파일명들을 git Bash에 나열되어 보여준다. 그것을 보고 그 파일을 직접 수정을 해준다.
수정을 다했으면 그 때 git rebase --continue 를 입력한다.
그다음 rebase설정 상태를 벗어나기 위해 git rebase --skip 을 입력해 일반적인 상태로 빠져나온다.
-충돌하지 않았거나 해결한 후-
git checkout master
git merge (나의 브랜치명)
git push origin master ==> 실질적으로 여기서 원격 저장소에 밀어넣는다.
===========================================================================================================
내가 겪은 썰 풀어줘………..
(master 상태/pull 해서 땡기고 난 후 브랜치를 만드는 상황): git checkout -b 브런치명
(위 명령어로 브런치를 만들 수 있음. 브런치 만드는 명령어는 따로 있지만 위와 같이 쓰면 간단하게 만들 수 있음)